## Sheet1
| Semaine | 2016-11-02 | 2016-11-09 | 2016-11-16 | 2016-11-23 | 2016-11-30 | 2016-12-07 | 2016-12-14 | 2016-12-21 | 2016-12-28 | 2017-01-04 | 2017-01-11 | 2017-01-18 | 2017-01-25 | 2017-02-01 | 2017-02-08 | 2017-02-15 | 2017-02-22 | 2017-03-01 | 2017-03-08 | 2017-03-15 | 2017-03-22
Tâche
Choix du projet
Changement de projet
Modélisation UML
Diagramme de Classe
Diagramme de cas d'Utilisation
Diagramme d'activité
GANTT | bar: 2017-03-22
WEB:
Création de la base données (BD) (outil MySQL) | bar: 2016-11-23
Interface connexion admin/jury | bar: 2016-11-30
Formulaire de subvention d'œuvres | bar: 2016-12-07 to 2016-12-14
Ajout des menus | bar: 2017-01-18 to 2017-02-15
Gérer la responsivité du site
Création page jury
Tableau des œuvres soumises | bar: 2016-12-21 to 2016-12-28
Mise en place des boutons d'action (Ajouter/Supprimer) | bar: 2016-12-21 to 2016-12-28
Tableau des œuvres à conseiller | bar: 2017-01-04 to 2017-01-11
Création page admin
Interface pour changer les lieux | bar: 2016-12-21 to 2016-12-28
Interface pour ajouter un lieu dans la BD | bar: 2016-12-21 to 2016-12-28
Interface œuvres pour les valider en envoyant un mail | bar: 2017-02-22 to 2017-03-08
Interface pour gérer les comptes jury | bar: 2017-01-04 to 2017-01-11
Ajout de la carte visiteur (FrontOffice) | bar: 2017-03-15
Ajout de la carte admin (BackOffice) | bar: 2017-03-22
CARTE:
Prise en main d'OpenStreetMap | bar: 2016-12-07 to 2017-01-04
Recherche du contenu à ajouter | bar: 2017-01-11 to 2017-01-18
Création et définition des emplacements | bar: 2017-01-18 to 2017-02-08
Ajout des points d'eau | bar: 2017-01-18 to 2017-02-08
Rencontre avec la mairie | bar: 2017-02-01